План мероприятий («Дорожная карта») по введению федеральных основных образовательных программ в МАОУ СОШ № 21

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО МАОУ СОШ № 21 в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация изучения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | январь 2023г. – апрель 2023г. | Протокол педсовета Удостоверения о повышении квалификации | Директор, заместители директора, руководители школьных методических объединений |
| 1.2 | Создание рабочей группы по переходу на ФООП | февраль 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по введению ФООП. | Директор, заместители директора |
|  |  |  | Рабочая группа по введению ФООП |  |
| 1.3. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости перехода уровней образования в соответствии с ФОП | Февраль 2023 года | Протоколы родительских собраний | Классные руководители |
| 1.3. | Проведение | Июнь | Протокол | Заместитель |
|  | родительского собрания | 2023 года | родительского | директора |
|  | для будущих |  | собрания для будущих |  |
|  | первоклассников, |  | первоклассников, |  |
|  | посвященного обучению |  | посвященного |  |
|  | по ФГОС НОО и |  | обучению по ФГОС |  |
|  | ООП НОО, |  | НОО и ООП |  |
|  | соответствующей ФОП |  | НОО, |  |
|  | НОО |  | соответствующей |  |
|  |  |  | ФОП НОО |  |

| 1.4. | Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Апрель 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10- х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Апрель 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Заместитель директора |
| 1.6. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП | Февраль- Май 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП | Руководитель рабочей группы |
| 1.7. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль 2023 года | Аналитическая справка педагога - библиотекаря. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023г. | Заместитель директора Педагог - библиотекарь |
| 1.8. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ | Февраль– март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | Заместитель директора Педагог - библиотекарь |

| 1.9. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора Заместитель директора по ВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль 2023 года – сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Заместители директора, рабочая группа |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | Заместители директора, рабочая группа |
| 2.3. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП | Февраль 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | Директор Заместители директора |
| 2.4. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП | Февраль - август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. | Директор Заместители директора |

|  |  |  | Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Внесение изменений в программу развития МАОУ СОШ № 21 | До 1 сентября 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития МАОУ СОШ № 21 | Директор, заместители директора |
| 2.5. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП | Директор Заместители директора |
| 3. Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО, ООО, СОО с ФОП НОО, ООО, СОО: - анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март - май 2023 года | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора, рабочая группа |
| 3.2. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО: - внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих | Апрель – май 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», | Заместители директора, руководитель рабочей группы |

|  | программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; - анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО |  | «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО: - внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Апрель – май 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО | Заместители директора, руководитель рабочей группы |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», | Апрель – май 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и | Заместители директора, руководительрабочей группы |

|  | «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО |  | «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Анализ рабочей программы воспитания и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП | Май 2023 года | Рабочая программа воспитания в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП | Заместители директора, руководитель рабочей группы |
| 3.6. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО, ООО, СОО с ФООП: - выбор варианта учебных планов ФОП НОО, ООО, СОО; - формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП; - анализ плана воспитательной работы ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральным планом | Май 2023 года | Организационный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП | Заместители директора Руководитель рабочей группы |

|  | воспитательной работы в ФООП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора |
| 4.2. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Февраль 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. | Заместитель директора |
| 4.3. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 30 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор Заместитель директора |
| 5. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП | Февраль 2023 года | План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы | Заместитель директора |
| 5.2. | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Февраль–май 2023 года в соответствии с планами ШМО | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Заместитель директора Руководители ШМО |
| 5.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора Руководители ШМО |
| 5.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП | В течение всего периода реализации | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, | Заместитель директора Руководители ШМО |

|  | НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП | ООП НОО, ООО, СОО | ООО, СОО в соответствии с ФООП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. | Заместитель директора |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП, о нормативно - правовом, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Январь– август 2023 года | Пакет информационно- методических материалов. Разделы на сайте ОО | Заместитель директора Ответственный за сайт ОО |
| 7. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1 | Составление плана ПФХД и размещение на сайте МАОУ СОШ № 21 | В течение всего периода | План ПФХД | Главный бухгалтер, отв за сайт |