Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 21

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ СОШ № 21 ____________В.П. Ильиных |
| --- | --- |

## Программа развития

## Городского оздоровительного лагеря

## при МАОУ СОШ № 21 (ул. Лизы Чайкиной, 31)

## на 2026–2029 годы

«Развитие пришкольного лагеря: комфорт, безопасность, возможности»

Автор  программы:

Иванова М.А., заместитель директора,

т.8(34385) 4-08-03,  kola.shkola-21@mail. ru

г. Серов, 2026г.

### Паспорт программы

| Название | ### «Развитие пришкольного лагеря: комфорт, безопасность, возможности». |
| --- | --- |
| Разработчик | ### Иванова М.А., начальник лагеря |
| Сроки реализации: | ### 2026–2029 гг. |
| Целевая аудитория: | ### Обучающиеся 6,6–17 лет, родители, педагоги, социальные партнёры. |
| Цель: | ### Создать современную, безопасную и содержательно насыщенную среду пришкольного лагеря, обеспечивающую полноценный отдых, оздоровление и развитие детей, а также усиление социального эффекта лагерной смены. |
| Задачи: | - модернизировать материально-техническую базу и повысить безопасность территории и помещений; - обновить содержание программ смен с акцентом на безопасность и творчество; - повысить квалификацию педагогических кадров; - усилить взаимодействие с родителями и социальными партнёрами; - внедрить систему оценки эффективности и обратной связи. |

## Анализ текущего состояния (база для развития)

С учётом вашего опыта проведения мероприятий сильные стороны лагеря:

- хорошие практики вовлечения детей в творческие акции;

- наличие локальных форматов, понятных и детям, и родителям.

- устойчивая тематика безопасности и профилактической работы;

Зоны роста:

- формализация результатов (чёткие метрики социального эффекта);

- расширение форматов (медиа, проектная деятельность, профориентация);

- более системное планирование по годам и ресурсам.

## Направления развития и план мероприятий по годам

### 2026 год — «Укрепление базы и систематизация»

Инфраструктура и безопасность:

- провести аудит помещений и территории;

- обновить информационные стенды по безопасности (пожарная, дорожная, личная безопасность);

- проверить и при необходимости обновить аптечки, журналы инструктажей, планы эвакуации.

Содержание смен:

- закрепить «Практику Безопасности» как сквозную линию всех смен;

- включить в каждую смену 1–2 профильных дня (например, «День безопасного пешехода», «День медиабезопасности»);

- масштабировать успешные форматы

- Кадры и партнёрства:

- организовать 1–2 методических семинара для педагогов   по безопасности и возрастной психологии;

- продолжить  сотрудничество с ГИБДД, МЧС, центром занятости (профориентационные встречи).

Оценка и обратная связь:

- разработать короткую анкету для детей и родителей (10–12 вопросов) по удовлетворённости и безопасности;

- ввести журнал учёта происшествий и инцидентов (для снижения травматизма).

### 2027 год — «Новые форматы и проекты»

Инфраструктура:

- обустроить «тихую» и «активную» зоны на территории (скамейки, навесы, разметка спортивных площадок);

- закупить базовый комплект для медиаотряда (фотоаппарат/смартфон на штативе, петличные микрофоны, софт для монтажа).

Содержание и проекты:

- запустить медиаотряд: дети снимают короткие ролики о правилах безопасности, ведут соцсети лагеря;

- ввести проектную лабораторию на 3–4 дня: мини-проекты «Безопасный маршрут до школы», «Карта опасных мест микрорайона»;

- расширить профориентационный блок: 1–2 встречи со специалистами (спасатель, инспектор ДПС, инженер по охране труда).

Социальный эффект:

- фиксировать количественные показатели: число участников, количество публикаций, охват в соцсетях;

- добавить качественные метрики: изменение уровня знаний по безопасности (входное/выходное тестирование).

### 2028 год — «Закрепление практик и масштабирование»

Инфраструктура:

- благоустроить клумбы/озеленение силами детей и родителей (экологический модуль);

- установить информационные таблички с QR-кодами: переход на памятки по безопасности, правила поведения, контакты экстренных служб.

Содержание:

- сделать медиаотряд постоянной практикой: выпускать ежемесячный «Лагерный вестник» (короткие видео + фотоотчёты);

- ввести модуль «Детское самоуправление»: совет отрядов, распределение ролей, планирование отрядных дел;

- усилить профориентацию: мини-квесты по профессиям, деловые игры «День в профессии».

Партнёрства:

- участвовать в муниципальных/региональных конкурсах программ лагерей, подавать заявки на гранты;

- развивать сетевое взаимодействие: обмен опытом с другими лагерями, совместные онлайн-мероприятия

### 2029 год — «Стабильность и распространение опыта»

Инфраструктура:

- завершить текущие ремонтные работы, сформировать «паспорт безопасности» территории;

- создать архив лучших практик лагеря (фото, сценарии, методические материалы).

Содержание:

- тиражировать успешные проекты: проводить открытые дни для родителей и коллег, мастер-классы по организации акций;

- закрепить систему наставничества: опытные вожатые курируют новичков, вести базу методических разработок.

Оценка:

- подвести итоги программы: сравнить показатели травматизма, удовлетворённости, охвата за 4 года;

- подготовить отчёт с социальным эффектом (в т.ч. для публикаций и участия в конкурсах).

## Целевые показатели (метрики успеха)

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей (чел.) | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Доля детей из целевых групп (ТЖС, ОВЗ) | 52% | 52% | 53% | 55% |
| Количество профилактических мероприятий | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Уровень знаний по безопасности (тест, баллы) | +15% | +20% | +25% | +30% |
| Удовлетворённость родителей (%) | 94 | 94 | 95 | 96 |
| Публикации/репосты в соцсетях | 20 | 30 | 40 | 50 |

## Механизмы реализации и контроля

- Координатор программы: начальник лагеря + педагог-организатор

- Рабочая группа: воспитатели, педагог-психолог, медработник, представители родительского комитета.

- Контроль: ежемесячные совещания, квартальные отчёты, анкетирование 2 раза за смену.

- Корректировка: внесение изменений по итогам обратной связи и внешних проверок.

## Источники финансирования

- бюджетные средства школы (текущее содержание, ремонт);

- целевые субсидии муниципалитета (мероприятия);

- грантовые конкурсы (проекты, медиаоборудование);

- спонсорская помощь и партнёрские ресурсы (материалы, призы, экскурсии).

## Социальный эффект

Программа напрямую усиливает эффект от профилактических акций:

- дети не просто «слушают про безопасность», а сами создают контент и проекты;

- родители видят результаты через публикации и отчёты, растёт доверие к лагерю;

- школа укрепляет репутацию как центр безопасного и развивающего отдыха.